| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Встретиться с директором, психологом, детьми из Алапаевского детского дома и определить направление дальнейшего сотрудничества | 4 февраля 2006 | Леонов С. | Материалы о проекте |
| 2 | Встретиться проектной командой для анализа полученной из детдома информации и возможной корректировки проекта | 4-7 февраля.2006 | Все участники | Информация от Леонова С. |
| 3 | Создать сайт о проекте | до 1 марта 2006 | Леонов С. | Необходимые материалы, выход в Интернет |
| 4 | Встретиться с потенциальными спонсорами | до 4 марта 2006 | Леонов С. | Краткая информация о проекте, смета |
| 5 | Разработать содержание тренинговой программы для совета воспитанников детдома | 8 - 27 февраля 2006 | Все участники | Методическая литература |
| 6 | Получить рецензию на программу от экспертов | 27 февраля – 2 марта 2006 | Леонов С. | Тренинговая программа |
| 7 | Скорректировать программу и план с учётом обратной связи от экспертов | 2-3 марта 2006 | Все участники | Тренинговая программа, рецензии экспертов |
| 8 | Разработать систему начальной, текущей и конечной диагностики и оценки результатов программы | до 4 марта 2006 | Леонов С., Шарапова А., Зимина М. | Методическая литература |
| 9 | Подготовить диагностический инструментарий | до 17 февраля 2006 | Все участники | Готовые формы для диагностики, принтер, ксерокс, бумага |
| 10 | Встретиться с потенциальными партёрами | до 4 марта 2006 | Леонов С. | Материалы проекте, тренинговая программа |
| 11 | Опубликовать информацию о проекте в СМИ | 19-25 февраля 2006 | Леонов С. | Статься о проекте |
| 12 | Провести обучение проектной команды на тему особенностей взаимодействия с детьми и первой психологической помощи | до 4 марта 2006 | Леонов С., Шарапова А. | Программа обучения |
| 13 | Провести анализ результатов проекта и составить аналитический отчёт | 11-20 июня 2006 | Все участники | Результаты диагностики, отзывы всех участников проекта |
| 14 | Договориться с АДД о возможностях дальнейшего сотрудничества | 20-25 июня 2006 | Леонов С. |  |
| 15 | Создать презентационные материалы о проекте и его результатах | 20-26 июня 2006 | Леонов С., Митяева К. | Результаты диагностики, отзывы участников, фото- и видеоматериалы |
| 16 | Представить результат проекта руководству детдома, в СМИ, в министерство образования Свердловской области, партёрам проекта и другим заинтересованным лицам | 26-30 июня 2006 | Леонов С. | Презентационные материалы по проекту и его результатам |
| 17 | Провести 1-е тренинговое занятие с детьми в детдоме | 4-5 марта 2006 | Все участники | Тренинговая программа, необходимые материалы для тренинга, диагностические методики |
| 18 | Провести 2-е тренинговое занятие с детьми в детдоме | 18-19 марта 2006 | Все участники | Тренинговая программа, необходимые материалы для тренинга |
| 19 | Провести 3-е тренинговое занятие с детьми в детдоме | 1-2 апреля 2006 | Все участники | Тренинговая программа, необходимые материалы для тренинга |
| 20 | Провести 4-е тренинговое занятие с детьми в детдоме | 15-16 апреля 2006 | Все участники | Тренинговая программа, необходимые материалы для тренинга |
| 21 | Провести 5-е тренинговое занятие с детьми в детдоме | 29-30 апреля 2006 | Все участники | Тренинговая программа, необходимые материалы для тренинга |
| 22 | Провести 6-е тренинговое занятие с детьми в детдоме | 13-14 мая 2006 | Все участники | Тренинговая программа, необходимые материалы для тренинга |
| 23 | Провести 7-е тренинговое занятие с детьми в детдоме | 27-28 мая 2006 | Все участники | Тренинговая программа, необходимые материалы для тренинга |
| 24 | Провести 8-е заключительное тренинговое занятие с детьми в детдоме | 10-11 июня 2006 | Все участники | Тренинговая программа, необходимые материалы для тренинга, диагностические методики, раздаточные материалы |
| 25 | Провести семинар-тренинг с воспитателями и педагогами детдома на тему «Я – Автор всего, что со мной происходит» | 15-16 апреля 2006 | Леонов С., Зимина М., Шарапова А. | Программа семинара, необходимые материалы |
| 26 | Провести семинар-лекцию с воспитателями и педагогами детдома на тему «Возрастные особенности детей» | 29-30 апреля 2006 | Леонов С., Зимина М., Шарапова А. | Программа семинара, необходимые материалы |
| 27 | Провести семинар-тренинг с воспитателями и педагогами детдома на тему «Первая психологическая помощь» | 13-14 мая 2006 | Леонов С., Зимина М., Шарапова А. | Программа семинара, необходимые материалы, раздаточные материалы |
| 28 | Провести семинар-тренинг с воспитателями и педагогами детдома на тему «Способы эффективной психологической и физической разгрузки» | 27-28 мая 2006 | Леонов С., Зимина М., Шарапова А. | Программа семинара, необходимые материалы |
| 29 | Провести семинар с воспитателями и педагогами детдома на тему «Создание образовательных и развивающих проектов и теоретические основы проектирования» | 10-11 июня 2006 | Леонов С., Зимина М., Шарапова А. | Программа семинара, необходимые материалы, раздаточные материалы |